## timeline
STT | TÊN CÔNG VIỆC | NGƯỜI THỰC HIỆN | THỜI GIAN | TRẠNG THÁI | GHI CHÚ
1 | đọc lại code và thống kê bug | Cả Nhóm | Tuần 2 | Hoàn Thành
2 | viết issue, đưa ra giải pháp giải quyết | Cả Nhóm | Tuần 3 | Đang Thực Hiện
3 | Hiện thực chức năng recapcha | Nguyễn Quốc Tấn | Tuần 4 | Hoàn Thành
4 | Thêm voucher giảm giá | Tống Xuân Trung | Tuần 4 | Hoàn Thành
5 | fix bug vỡ layout khi load sản phẩm lên | Lê Trí Đức | Tuần 4 | Hoàn Thành
6 | thêm chức năng gợi ý tìm kiếm bằng AJAX | Lê Trí Đức | Tuần 4 | Hoàn Thành
7 | Thêm AJAX cho Cart | Tống Xuân Trung | Tuần 5 | Hoàn Thành
8 | Xoá mềm người dùng | Nguyễn Quốc Tấn | Tuần 5 | Hoàn Thành
9 | Fix bug đăng nhập bằng google | Nguyễn Quốc Tấn | Tuần 5 | Hoàn Thành
10 | Chỉnh sửa trang chi tiết sản phẩm | Tống Xuân Trung | Tuần 5 | Hoàn Thành
11 | Tối ưu thanh phân trang | Lê Trí Đức | Tuần 5 | Hoàn Thành
12 | Thêm chức năng lọc sản phẩm hỗn hợp | Lê Trí Đức | Tuần 5 | Hoàn Thành
13 | Hiện thực lock đăng nhập, đăng kí, quên mật khẩu | Nguyễn Quốc Tấn | Tuần 6 | Đang Thực Hiện
14 | Thêm Trạng thái đơn hàng | Tống Xuân Trung | Tuần 6 | Đang Thực Hiện
15 | Sửa lỗi khi cập nhật thông tin cá nhân | Nguyễn Quốc Tấn | Tuần 6 | Đang Thực Hiện
16 | Thêm chức năng lọc sản phẩm theo loại trong admin | Lê Trí Đức | Tuần 6 | Đang Thực Hiện
17 | Nhúng HTML cho header, footer, sidebar | Lê Trí Đức | Tuần 6 | Đang Thực Hiện
18 | Xử lí đánh giá sản phẩm khi mua hàng | Lê Trí Đức | Tuần 7 | Dự Kiến
19 | Tích hợp thanh toán bằng VnPay | Tống Xuân Trung | Tuần 7 | Dự Kiến
20 | Sửa giao diện thanh toán | Tống Xuân Trung | Tuần 7 | Dự Kiến
21 | Ghi Log cho các chức năng khác | Nguyễn Quốc Tấn | Tuần 7 | Dự Kiến